## Product backlog
ProxiBanqueV4 - Product Balcklog
Entreprise | GTM Consulting |  | Priorité | Valeur
Projet | ProxiBanque |  | 100 | Obligatoire
Dev Team | Hattmann Belleus |  | 40 | Important
| Loriane Eymann |  | 13 à 20 | Peu important
| Solene Cadot |  | 0 à 5 | Pas important ni obligatoire
Architecte | Lise Rodier
Scrum Master | Robinson Bordes
Product Owner | Robinson Bordes
Fonctions
User Story ID | User Story | Priorité | Estimation (complexité) | Sprint n°
1 | En tant que utilisateur, je veux m'authentifier sur l'application | 100 | 20
2 | En tant que utilisateur je veux me déconnecter de l'application | 100 | 8
3 | En tant que conseiller je veux voir la liste de mes clients | 40 | 3
4 | En tant que conseiller je veux voir les comptes de mes clients | 20 | 8
5 | En tant que conseiller, je veux modifier les infos de mes clients | 20 | 20
6 | En tant que conseiller je veux pouvoir effectuer un virement pour un client | 100 | 40
7 | En tant que conseiller je veux creer de nouveaux clients | 13 | 13
8 | En tant que conseiller je veux créer des comptes pour un client | 5 | 40
9 | En tant que conseiller je veux voir les clients à découvert | 20 | 20
10 | En tant que gérant je peux voir la liste des conseillers de mon agence | 40 | 3
11 | En tant que gérant je veux auditer mon agence | 100 | 100
12 | En tant que gérant je veux voir les clients à découvert | 20 | 20
13 | En tant que gérant je veux prendre la place d'un de mes conseillers | 40 | 40
Conception
User Story ID | User Story | Priorité | Estimation (complexité) | Sprint n°
14 | Diagramme de cas d'utilisation | 100 | 8 | 0
15 | Diagramme de classe | 100 | 20 | 0
16 | Diagramme de déploiement | 100 | 3 | 0
17 | Créer les maquettes écrans | 100 | 40 | 0
18 | Mise en place de l'architecture technique | 100 | 40 | 0

## Sprint 0
Sprint 0
|  |  | Project | ProxiBanqueV4
|  |  | Sprint # | 0
|  |  | Start date | 2018-01-08
Matinée jour 1
|  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
User Storie ID | Estimation | Taches | Description | Points d'effort | 09h00 | 10h00 | 11h00 | 12h00 | 13h00 | 14h00
Diagramme de cas d'utilisation
14 | 8 | 1 | lister les fonctionnalités | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
14 |  | 2 | lister les utilisateurs | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
14 |  | 3 | créer le diagramme sur Visual Paradigm | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4
Diagramme de classe
15 | 20 | 1 | Identifier les classes métiers | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
15 |  | 2 | Identifier les attributs métiers | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
15 |  | 3 | Définir les héritages | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3
15 |  | 4 | créer le diagramme sur Visual Paradigm | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
Créer les maquettes écrans
16 | 3 | 1 | définir l'érgonomie du site | 20 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20
16 |  | 2 | définir les éléments primefaces à utiliser | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5
16 |  | 3 | créer les maquettes sur Balsamic Mockups | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15
Diagramme de déploiement
17 | 40 | 1 | définition des composants et relation | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
17 |  | 2 | définition des artefacts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
17 |  | 3 | créer le diagramme sur Visual Paradigm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Mise en place de l'architecture technique
18 | 40 | 1 | identifier les modules | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
18 |  | 2 | construire les archétypes | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
18 |  | 3 | définir les dépendances api | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10
18 |  | 4 | definir les dépendances modules | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5
18 |  | 5 | gérer les erreurs | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15
|  |  | Remaining units (actual) | 111 | 90 | 75 | 50 | 37 | 16 | 0
|  |  | Remaining units (optimal) | 111 | 92.5 | 74 | 55.5 | 37 | 18.5 | 0