## Product backlog
ProxiBanqueV4 - Product Balcklog
Entreprise | GTM Consulting |  | Priorité | Valeur
Projet | ProxiBanque |  | 100 | Obligatoire
Dev Team | Hattmann Belleus |  | 40 | Important
| Loriane Eymann |  | 13 à 20 | Peu important
| Solene Cadot |  | 0 à 5 | Pas important ni obligatoire
Architecte | Lise Rodier
Scrum Master | Robinson Bordes
Product Owner | Robinson Bordes
Fonctions
User Story ID | User Story | Priorité | Estimation (complexité) | Sprint n°
1 | En tant que utilisateur, je veux m'authentifier sur l'application | 100 | 20
2 | En tant que utilisateur je veux me déconnecter de l'application | 100 | 8
3 | En tant que conseiller je veux voir la liste de mes clients | 40 | 3
4 | En tant que conseiller je veux voir les comptes de mes clients | 20 | 8
5 | En tant que conseiller, je veux modifier les infos de mes clients | 20 | 20
6 | En tant que conseiller je veux pouvoir effectuer un virement pour un client | 100 | 40
7 | En tant que conseiller je veux creer de nouveaux clients | 13 | 13
8 | En tant que conseiller je veux créer des comptes pour un client | 5 | 40
9 | En tant que conseiller je veux voir les clients à découvert | 20 | 20
10 | En tant que gérant je peux voir la liste des conseillers de mon agence | 40 | 3
11 | En tant que gérant je veux auditer mon agence | 100 | 100
12 | En tant que gérant je veux voir les clients à découvert | 20 | 20
13 | En tant que gérant je veux prendre la place d'un de mes conseillers | 40 | 40
Conception
User Story ID | User Story | Priorité | Estimation (complexité) | Sprint n°
14 | Diagramme de cas d'utilisation | 100 | 8 | 0
15 | Diagramme de classe | 100 | 20 | 0
16 | Diagramme de déploiement | 100 | 3 | 0
17 | Créer les maquettes écrans | 100 | 40 | 0
18 | Mise en place de l'architecture technique | 100 | 40 | 0

## tâches User Stories
User Story ID | User Story | Tâches
1 | En tant que utilisateur, je veux m'authentifier sur l'application | 1) coder une page d'authentification
2) coder une méthode d'authentification en fonction du profil (webservice)
3) verifier en base de données si il existe
4) coder une alerte si connexion incorrecte ou page d'accueil.
2 | En tant que utilisateur je veux me déconnecter de l'application | 1) coder page de déconnection
2) fermer la session
3) renvoyer sur la page de connection
3 | En tant que conseiller je veux voir la liste de mes clients | 1) après login, recuperer la liste de clients du conseiller (webservice)
2) en fonction du conseiller logé, afficher la liste de clients associés
3) possibilités d'actions pour chaque clients
4 | En tant que conseiller je veux voir les comptes de mes clients | 1) recupérer l'id du client et transmettre au WS
2) recupérer ses comptes (webservice)
3) afficher ses comptes sur une page
5 | En tant que conseiller, je veux modifier les infos de mes clients | 1) Récupérer l'id du client sélectionné et le transmettre au WS
2) Récupérer les infos du WS
3) Afficher les informations en BDD fournies par le WS (formulaire)
4) Pouvoir persister ces informations en BDD
6 | En tant que conseiller je veux pouvoir effectuer un virement pour un client | 1) Récupérer l'id du client sélectionné a donner au WS
2) Récupérer ses comptes via WS
3)Récupérer la liste des comptes de l'agence via WS
4)Afficher les informations
5) Réaliser le virement (actualisation soldes émetteurs et récepteurs)
6) Persister les informations du virement sur log + dans la BDD
7)Afficher un message de succès/d'échec du virement
7 | En tant que conseiller je veux creer de nouveaux clients | 1) Formulaire pour créer un client
2) lui associé un compte courant
3) Envoyer les informations en BDD via WS
4) Persistance des infos
5) Message de succès/échec de création
8 | En tant que conseiller je veux créer des comptes pour un client | 1) attribution automatique d'un compte lors de la création d'un nouveau client
9 | En tant que conseiller je veux voir les clients à découvert | 1) quand solde d'un compte < -500 euros alerte
2) afficher message d'alerte sur les pages
3) surligner en rouge les comptes à découvert
10 | En tant que gérant je peux voir la liste des conseillers de mon agence | 1) après login, recuperer la liste de conseillers de l'agence (webservice)
2) afficher la liste de conseillers
3) action sur un conseiller: prendre la place d'un conseiller
11 | En tant que gérant je veux auditer mon agence | 1) Récupérer les informations sur les virements réalisés sur le dernier mois et la dernière semaine
2) Afficher les informations
12 | En tant que gérant je veux voir les clients à découvert | 1 ) recuperer les comptes à découvert (solde < -500 euros)
2) afficher message d'alerte avec les comptes à découvert
13 | En tant que gérant je veux prendre la place d'un de mes conseillers | 1) afficher la liste de conseillers
2) choisir le conseiller à remplacer
3) afficher la page d'acceuil du conseiller

## Sprint 0
Sprint 0
|  |  | Project | ProxiBanqueV4
|  |  | Sprint # | 0
|  |  | Start date | 2018-01-08
Matinée jour 1
|  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
User Storie ID | Estimation | Taches | Description | Points d'effort | 09h00 | 10h30 | 12h00 | 13h30 | 15h00 | 16h30
Diagramme de cas d'utilisation
14 | 8 | 1 | lister les fonctionnalités | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
14 |  | 2 | lister les utilisateurs | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
14 |  | 3 | créer le diagramme sur Visual Paradigm | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4
Diagramme de classe
15 | 20 | 1 | Identifier les classes métiers | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
15 |  | 2 | Identifier les attributs métiers | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
15 |  | 3 | Définir les héritages | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3
15 |  | 4 | créer le diagramme sur Visual Paradigm | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
Créer les maquettes écrans
16 | 3 | 1 | définir l'érgonomie du site | 20 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20
16 |  | 2 | définir les éléments primefaces à utiliser | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5
16 |  | 3 | créer les maquettes sur Balsamic Mockups | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15
Diagramme de déploiement
17 | 40 | 1 | définition des composants et relation | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
17 |  | 2 | définition des artefacts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
17 |  | 3 | créer le diagramme sur Visual Paradigm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Mise en place de l'architecture technique
18 | 40 | 1 | identifier les modules | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
18 |  | 2 | construire les archétypes | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
18 |  | 3 | définir les dépendances api | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10
18 |  | 4 | definir les dépendances modules | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5
18 |  | 5 | gérer les erreurs | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15
|  |  | Remaining units (actual) | 111 | 90 | 75 | 50 | 37 | 16 | 0
|  |  | Remaining units (optimal) | 111 | 92.5 | 74 | 55.5 | 37 | 18.5 | 0

## Sprint 1
Sprint 0
|  |  | Project | ProxiBanqueV4
|  |  | Sprint # | 0
|  |  | Start date | 2018-01-08
Matinée jour 1
|  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
User Storie ID | Estimation | Taches | Description | Points d'effort | 09h00 | 10h30 | 12h00 | 13h30 | 15h00 | 16h30
En tant que utilisateur, je veux m'authentifier sur l'application
1 | 20 | 1 | 1) coder une page d'authentification | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | 2 | 2) coder une méthode d'authentification en fonction du profil (webservice) | 8 | 0 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8
|  | 3 | 3) verifier en base de données si il existe | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4
|  | 4 | 4) coder une alerte si connexion incorrecte ou page d'accueil. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
En tant que utilisateur je veux me déconnecter de l'application
2 | 8 | 1 | 1) coder page de déconnection | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | 2 | 2) fermer la session | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | 3 | 3) renvoyer sur la page de connection | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3
En tant que conseiller je veux voir la liste de mes clients
16 | 3 | 1 | définir l'érgonomie du site | 20 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20
16 |  | 2 | définir les éléments primefaces à utiliser | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5
16 |  | 3 | créer les maquettes sur Balsamic Mockups | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15
En tant que conseiller je veux voir les comptes de mes clients
17 | 40 | 1 | définition des composants et relation | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
17 |  | 2 | définition des artefacts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
17 |  | 3 | créer le diagramme sur Visual Paradigm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
En tant que gérant je peux voir la liste des conseillers de mon agence
18 | 40 | 1 | identifier les modules | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
18 |  | 2 | construire les archétypes | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
18 |  | 3 | définir les dépendances api | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10
18 |  | 4 | definir les dépendances modules | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5
18 |  | 5 | gérer les erreurs | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15
|  |  | Remaining units (actual) | 113 | 90 | 72 | 47 | 30 | 6 | 0
|  |  | Remaining units (optimal) | 113 | 94.1667 | 75.3333 | 56.5 | 37.6667 | 18.8333 | 0